## Wbs
[14 empty] | 2020/5 | [30 empty] | 2020/6
[14 empty] | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30
No | 机能组 | 机能ID | 机能名 | 区分 | 纳品日 | 作业 | 担当者 | 预定开始 | 预定终了 | 实际开始 | 实际终了 | 进度 | 备考 | 一 | 二 | 三 | 四 | 五 | 六 | 日 | 一 | 二 | 三 | 四 | 五 | 六 | 日 | 一 | 二 | 三 | 四 | 五 | 六 | 日 | 一 | 二 | 三 | 四 | 五 | 六 | 日 | 一 | 二 | 三 | 四 | 五 | 六 | 日 | 一 | 二 | 三 | 四 | 五 | 六 | 日 | 一 | 二 | 三 | 四 | 五 | 六 | 日 | 一 | 二 | 三 | 四 | 五 | 六 | 日 | 一 | 二 | 三 | 四 | 五
1 | 业务机能1 | Fun001 | 机能1 | 画面 | 2020/7/1 | 基本设计 | [5 empty] | 100% |  | 8
2 | 业务机能1 | Fun001 | 机能1 | 画面 | 2020/7/1 | 基本设计检证 | [5 empty] | 80%
3 | 业务机能1 | Fun001 | 机能1 | 画面 | 2020/7/1 | 详细设计
4 | 业务机能1 | Fun001 | 机能1 | 画面 | 2020/7/1 | 详细设计检证
5 | 业务机能1 | Fun001 | 机能1 | 画面 | 2020/7/1 | 单体制造
6 | 业务机能1 | Fun001 | 机能1 | 画面 | 2020/7/1 | 单体制造检证
7 | 业务机能1 | Fun001 | 机能1 | 画面 | 2020/7/1 | 单体测试
8 | 业务机能1 | Fun001 | 机能1 | 画面 | 2020/7/1 | 单体测试检证
9 | 业务机能1 | Fun001 | 机能1 | 画面 | 2020/7/1 | 结合测试
10 | 业务机能1 | Fun001 | 机能1 | 画面 | 2020/7/1 | 结合测试检证
11 | 业务机能1 | Fun001 | 机能1 | 画面 | 2020/7/1 | 综合测试
12 | 业务机能1 | Fun001 | 机能1 | 画面 | 2020/7/1 | 综合测试检证
13 | 业务机能1 | Fun002 | 机能2 | 画面
14 | 业务机能1 | Fun003 | 机能3 | 画面
15 | 业务机能1 | Fun004 | 机能4 | 画面
16 | 业务机能1 | Fun005 | 机能5 | 画面
17 | 业务机能1 | Fun006 | 机能6 | 画面
18 | 业务机能1 | Fun007 | 机能7 | API
19 | 业务机能1 | Fun008 | 机能8 | API
20 | 业务机能1 | Fun009 | 机能9 | Batch
21 | 业务机能1 | Fun010 | 机能10 | Batch
22 | 业务机能1 | Fun011 | 机能11 | Batch
23 | 业务机能1 | Fun012 | 机能12 | Batch
24 | 业务机能2 | Fun013 | 机能13 | 画面
25 | 业务机能2 | Fun014 | 机能14 | 画面
26 | 业务机能2 | Fun015 | 机能15 | 画面
27 | 业务机能2 | Fun016 | 机能16 | 画面
28 | 业务机能2 | Fun017 | 机能17 | 画面
29 | 业务机能2 | Fun018 | 机能18 | 画面
30 | 业务机能2 | Fun019 | 机能19 | API
31 | 业务机能2 | Fun020 | 机能20 | API
32 | 业务机能2 | Fun021 | 机能21 | Batch
33 | 业务机能2 | Fun022 | 机能22 | Batch
34 | 业务机能2 | Fun023 | 机能23 | Batch
35 | 业务机能2 | Fun024 | 机能24 | Batch
Note on F3: 默认项目终了日期

## User
员工号 | 用户名 | 密码 | IP | 组ID | 权限 | 期间(开始) | 期间(终了) | 備考
139001 | 黄哥 |  | 192.168.1.1 |  | 4
139002 | 史斌 |  | 192.168.1.2 |  | 3
139003 | 黄锦 |  | 192.168.1.3 |  | 2
139004 | 黄1 |  | 192.168.1.4
139005 | 黄2 |  | 192.168.1.5
139006 | 黄3 |  | 192.168.1.6
139007 | 黄4 |  | 192.168.1.7
139008 | 黄5 |  | 192.168.1.8
139009 | 黄6 |  | 192.168.1.9
139010 | 黄7 |  | 192.168.1.10
139011 | 黄8 |  | 192.168.1.11
139012 | 黄9 |  | 192.168.1.12
139013 | 张少玲 |  | 192.168.1.13 |  | 2
139014 | 张1 |  | 192.168.1.14
139015 | 张2 |  | 192.168.1.15
139016 | 张3 |  | 192.168.1.16
139017 | 张4 |  | 192.168.1.17
139018 | 张5 |  | 192.168.1.18
139019 | 张6 |  | 192.168.1.19
139020 | 顾悦 |  | 192.168.1.20 |  | 2
139021 | 顾1 |  | 192.168.1.21
139022 | 顾2 |  | 192.168.1.22
139023 | 顾3 |  | 192.168.1.23
139024 | 顾4 |  | 192.168.1.24
139025 | 顾5 |  | 192.168.1.25
Note on C1: 默认123
Note on F1: 1：组员（默認） 2：组长 3：项目负责人 4：项目经理
Note on G1: 默认项目开始日期
Note on H1: 默认项目终了日期

## Group
组号 | 组名 | 负责人 | 期间(开始) | 期间(终了) | 備考
K00 | 管理 | 139001
CD01 | 开发一组 | 139003
CD02 | 开发二组 | 139013
UT01 | 测试一组 | 139020
UT02 | 测试二组
Note on D1: 默认项目开始日期
Note on E1: 默认项目终了日期

## Function
机能组 | 机能ID | 机能名 | 区分 | 纳品日 | 備考
业务机能1 | Fun001 | 机能1 | 画面
业务机能1 | Fun002 | 机能2 | 画面
业务机能1 | Fun003 | 机能3 | 画面
业务机能1 | Fun004 | 机能4 | 画面
业务机能1 | Fun005 | 机能5 | 画面
业务机能1 | Fun006 | 机能6 | 画面
业务机能1 | Fun007 | 机能7 | API
业务机能1 | Fun008 | 机能8 | API
业务机能1 | Fun009 | 机能9 | Batch
业务机能1 | Fun010 | 机能10 | Batch
业务机能1 | Fun011 | 机能11 | Batch
业务机能1 | Fun012 | 机能12 | Batch
业务机能2 | Fun013 | 机能13 | 画面
业务机能2 | Fun014 | 机能14 | 画面
业务机能2 | Fun015 | 机能15 | 画面
业务机能2 | Fun016 | 机能16 | 画面
业务机能2 | Fun017 | 机能17 | 画面
业务机能2 | Fun018 | 机能18 | 画面
业务机能2 | Fun019 | 机能19 | API
业务机能2 | Fun020 | 机能20 | API
业务机能2 | Fun021 | 机能21 | Batch
业务机能2 | Fun022 | 机能22 | Batch
业务机能2 | Fun023 | 机能23 | Batch
业务机能2 | Fun024 | 机能24 | Batch
Note on E1: 默认项目终了日期